## Hoja1
Nombre del Proyecto | PlaygroundFinalProject |  | Alumno: | Jose Quiñones
Descripción: | Pagina web aplicada e inspirada en la Formula 1 |  | Comisión | 56045
Versión Caso de Prueba | v.1
Prueba # | Fecha | Acción | Resultados esperados | Resultados actuales | Aprobado? | Corrección | Resultado post Correccion | Aprobado?
1 | 2023-11-21 | Iniciar Sesión | El usuario debera ingresar con sus credenciales y la pagina deberá ser capaz de redirigirlo al Home | Ingreso correcto por parte del usuario y este es redirigido al Home del proyecto | Si | - | - | -
2 | 2023-11-21 | Registro de Usuario | Para los usuarios no registrados, se habilitará un formulario para el registro donde ingresara un nombre de usuario y contraseña, posterior a eso quedara activo y sera redirigido al Home | Al pinchar en crear cuenta, abre el formulario y posterior al registro, se le es redirigido al Home | Si | - | - | -
3 | 2023-11-21 | Visualizacion de los Link (href) | Se deberan mostrar links diferenciados si el usuario ha iniciado sesion o no, y ademas cada uno llevara a una seccion distinta | Se diferencian los links si se esta logueado o no y cada uno funciona correctamente y se redirecciona a la seccion correspondiente | Si | - | - | -
4 | 2023-11-21 | Visualizacion de medu dropdown cuando se esta logueado | Poder pinchar en el link del header, y se muestre un menu dropdown donde se muestre el editar perfil y cerrar sesion | No se muestra el menu con las opciones correspondientes | No | Se cambiaron las clases del html para que pudiera ser visto el menu dropdown con ambas opciones | Si el usuario esta logueado al pinchar en el link se muestra el menu y las opciones de editar perfil y cerrar sesion | Si
5 | 2023-11-21 | Carga de Formularios en BBDD | Se debera cargar lo ingresado en cada formulario en la BBDD del proyecto | Para cada modelo se agrega en la BBDD lo que el usuario ingresa en el formulario que corresponda. | Si | - | - | -
6 | 2023-11-21 | Edición de Perfil de Usuario | Para los usuarios registrados se mostrara la opcion de editar perfil en el menu del header, y al pinchar este podra modificar sus datos y estos deberan ser reemplazados en la BBDD | Se muestra el menu dropdown y la opcion editar perfil, la cual redirige a la pagina correspondiente donde el usuario a traves de un formulario modifica su informacion y dicha informacion se sobreescribe en la BBDD | Si | - | - | -